Józsi által összeállított felada listából idézek.

Piros színnel beírtam a megjegyzéseimet.

1., programozási részek:

Mostani állapot:

* Orchard CMS keretrendszer konfigurálva
* Egyedi webshop modul axapta kapcsolattal beépítve
* Ügyfél ellenőrzés beépítve
* Elrendezés (HTML és CSS) sablonok, egyeztetés után véglegesítve
* Egyedi, felhasználói és látványhoz tartozó scriptek beillesztve
* Újratervezett termékszűrő modul kész
* Navigációs elemek készek
* Szűrési és keresési funkciók működnek
* Design elemek beillesztve
* Kosár modul kész.

Még hátra van:

* Teljes termék adatlap az összehasonlító funkciókkal (április 30)  
  **Részben készült el, az összehasonlító funkcióval ki kell még egészíteni.**
* Külön venném az összehasonlítás funkciót, mert az kell a terméklista oldalra is. (Lehet hogy csak oda) (ápr 30)
* Rendelés feladáshoz tartozó űrlapok (április 15)  
  **Kész**
* Regisztrációs felület (május 05)  
  **Hiányzik, hogy elkezdhessem, kell hozzá a webdizájn.**
* Ügyfél adatkezelő és dashboard. (május 15)

**Hiányzik, hogy elkezdhessem, kell hozzá a webdizájn.**  
Konkrétan: megrendelés lista, számla lista, keresési, szűrési lehetőségekkel, export lehetőséggel (május 20)

* Nyelvi modul (május 30)
* Pénznem modul (június 5)
* Árlista letöltés (jún 10)
* Cégünkről, szállítási info, megrendelés, policy… egyéb leíró oldalak (jún 10)

**Az alábbiakkal nekem nincs feladatom, így ezekről nem tudok mit mondani**

2., statikus részek :

* Céginfók (bullshit, elérhetőség, hulladékkezelés, stb.) (máj 15)
* felhasználási feltételek (máj 10)
* adatvédelmi nyilatkozat (máj 12)
* szállítási és fizetési feltételek(máj 15)
* visszáru feltételek (máj 18)
* garancia érvényesítés (máj 20)
* hogy vásárolj nálunk? segítő, magyarázó oldal (máj 30)
* mi ez? linkek mindenhova (jún 5)
* karrier (jún 15)
* mindezekenek a fordítása angolra (jún 15)

3., Új struktúra kialakítása a teszt ax-ben, adatbegyűjtés  és ütemezett élesítése:

* kezelés axapta kialakítás befejezése a teszten (máj 05)
* adatfeltöltés felületének kialakítása: (máj 15)
* tömeges adatfeltöltés a tesztbe: (június 10)
* Az új, nem zavaró adatok átrakása az éles rendszerre: (június 15)
* teljes élesítés: a webbel együtt.

**Elkezdve, határidő csak később.**  
4., XML hozzáigazítása az új modulokhoz:

* az új struktúra és új redelésleadás kialakítása  a teszten (jún 15)
* tesztelés és élesítés a webbel együtt.

5., Tesztelés és hibajavítás: jún 20-30

6., élesítés július eleje.

7., élesítés utáni hibajavítás: 2 hét.

8., 2. ütem kezdése: július közepe.